## Hoja1
| FEBRERO | [27 empty] | MARZO
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
NOMBRE APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
MARTA MARTÍNEZ
ISMAEL GARRUDO
JULIO ÚBEDA QUESADA
GREGORIO PÉREZ ALDEANUEVA
DANIEL LUIS MAGNAN PANDO
LUCAS ZAMORA VERA
INES TORRES RODRIGUEZ
JAVIER MARTÍN
| ABRIL | [29 empty] | MAYO
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
V
JUNIO
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Gant
| FcInicio | Duración | FcFin
F1 – Definición y estado del arte | 2026-02-19 | 10 | 2026-03-01
F2 – Adquisición y preprocesamiento | 2026-03-02 | 20 | 2026-03-22
F3 – Implementación de modelos | 2026-03-23 | 48 | 2026-05-10
F4 – Análisis y validación | 2026-05-11 | 6 | 2026-05-17
F5 – Redacción y revisión | 2026-05-18 | 6 | 2026-05-24
F6 – Redacción y revisión | 2026-05-25 | 30 | 2026-06-24